## Sheet1
涉私冻品移交及无害化处置生产进度计划表
处置单位名称： | [7 empty] | 授权经办人姓名/联系电话
序号 | 生产进度 |  | 移交/生产 地点 | 预计 起讫时间 | 出库/生产/天 数量（吨） | 负责人及 联系电话 | 计划 人数 | 具体移交、生产计划（包括所需设备、车辆等） | 备注
1 | 冻品出库移交 | [7 empty] | 委托人需要在车辆安装 GPS和录像设备
2 | 冻品入场清点 | [7 empty] | 厂内是否设有地磅
3 | 无害化处置 | 暂存 | [6 empty] | 视频监控不少于12个，同时必须全覆盖到每一个死角。（大门出入口、清点地、仓库、拆包缓冻区、处置区等）
|  | 拆包、缓冻 | [6 empty] | 外包装等垃圾处理方式
|  | 破碎 | [6 empty] | 机器较易出现问题（卡履带、发动机易故障）解决方案
|  | 投料 | [6 empty] | 每天处置炉数，每炉产出物重量
4 | 产出物处理 | 暂存 | [6 empty] | 每袋/箱/桶数量和重量，存放方式
|  | 转运 | [6 empty] | 委托人需要在车辆安装 GPS和录像设备
|  | 混合 | [6 empty] | 前期处理方式(堆肥法/生物酶）
5 | 肥料生产 | [7 empty] | 联合体（制肥厂）名称和地址
6 | 无害化处置报告 | [7 empty] | 各环节的每日工作小结（文字或表格形式），如有突发情况也应记录备案，处置报告应有图文说明
7 | 应急预案/突发情况 解决措施 | [7 empty] | 负责人：
注：上述移交、生产计划仅供参考，具体进度将于拍卖成交后根据实际安排报委托人确认后开工。开工后每天须在工作群汇报工作进度，并发送相关照片、视频资料。 拍卖成交后第二天，须将视频监控安装分布图在工作群公布，委托人审核需要增加或调整的须在两天内完成，否则，按延误工期处罚，每延误一天，罚款2000元。